## Cronograma
|  |  |  | Septiembre | [6 empty] | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
Etapa | Actividad | Responsable | Días | 2003-09-01 | 2004-09-01 | 2007-09-01 | 2008-09-01 | 2009-09-01 | 2010-09-01 | 2020-09-01 | 2005-10-01 | 2007-10-01 | 2008-10-01 | 2009-10-01 | 2010-10-01 | nov-05 | nov-06 | nov-07 | nov-08 | nov-09 | nov-10 | nov-13 | 2014-11-01 | 2015-11-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01
Fase 1: Análisis de Requisitos | Reunión inicial con las partes interesadas | Equipo del proyecto | 1
Fase 1: Análisis de Requisitos | Documentación de los requisitos | Neri Montiel | 1
Fase 1: Análisis de Requisitos | Revisión y aprobación de los requisitos | Alexis Olvera | 2
Fase 2: Análisis de Requisitos | Diseño de la arquitectura del sistema | Hector Osorio | 2
Fase 2: Diseño del Sistema | Diseño de la interfaz de usuario | Dylan Aguilar | 2
Fase 2: Diseño del Sistema | Especificación de flujos de datos y lógica de negocio | Naydelin Hernández | 1
Fase 2: Diseño del Sistema | Revisión y aprobación del diseño | Alexis Olvera | 1
Fase 3: Diseño del Sistema | Configuración del entorno de desarrollo | Dylan Aguilar | 1
Fase 3: Diseño del Sistema | Desarrollo del módulo de escaneo de QR | Hector Osorio | 1
Fase 3: Desarrollo | Desarrollo del módulo de registro y gestión de docentes | Naydelin Hernández | 2
Fase 3: Desarrollo | Revisión de código y optimización | Alexis Olvera | 4
Fase 4: Pruebas y Validación | Medición de la Satisfacción del Usuario (Encuestas a docentes) | Hector Osorio | 3
Fase 4: Pruebas y Validación | Análisis de resultados de encuestas | Neri Montiel | 2
Fase 4: Pruebas y Validación | Medición de la Exactitud del Registro (Precisión en los datos capturados) | Naydelyn Hernández | 2
Fase 4: Pruebas y Validación | Medición de la Disponibilidad del Sistema | Neri Montiel | 2
Fase 4: Pruebas y Validación | Análisis de logs para comprobar la disponibilidad | Hector Osorio | 2
Fase 5: Capacitación y soporte | Eficiencia en el Desarrollo de Código (Evaluación interna) | Dylan Aguilar | 1
Fase 6: Entrega | Revisión del Progreso de Entregas (Comparación contra hitos) | Alexis Olvera | 1